## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez et suivez vos projets à l'aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, saisissez les tâches sur lesquelles vous travaillez dans la section de description du jalon, puis saisissez les détails de chaque tâche. Les données seront automatiquement mises à jour et il est facile d'insérer de nouvelles tâches ou d'utiliser la barre de défilement pour faire défiler la chronologie.
• Utilisez la colonne de progression pour ajouter la partie du projet que vous avez terminée en ajoutant un pourcentage • Ajoutez le jour où vous avez commencé votre projet dans la colonne de date de début • Terminez vos calculs en renseignant le nombre de jours dont vous avez besoin pour réaliser votre projet dans la colonne des jours

## Vert
Projet : SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR EN TEMPS REEL
UQTR, GEGI
Armel Mounga
Date de début du projet : | 2024-09-09 | [10 empty] | Incrément de défilement : | [5 empty] | 22
Marqueur de jalon : | 1 | 1 |  |  | octobre | [34 empty] | novembre
 | time axis 2024-10-01 to 2024-11-25
Description de l'étape | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2024-10-01 to 2024-11-25
Acquisition des donnees
Identification des polluants a mesurer et choix des capteurs | Adama, Axel, Romaric ET Lamine | 100% | 2024-09-23 | 10
Choix du microcontroleur et integration des capteurs | Adama, Romaric | 100% | 2024-11-24 | 4
Codage pour la lecture des capteurs | Adama, Romaric | 0% | 2024-11-28 | 30
Verification et Calibrage des capteurs | Adama, Romaric | 0% | 2024-12-30 | 7
Envoi des donnees de modules de communication | Adama, Romaric | 0% | 2025-01-06 | 21
Passerelle de communication
Choix de la technologies de communication | Armel, Oumar | 100% | 2024-09-30 | 7
Documentation sur le module de communication | Lamine, Adama, Axel | 50% | 2024-11-24 | 14
Integration du module de communication | Lamine, Adama, Axel | 0% | 2024-12-09 | 30
Codage pour la transmission des données | Lamine, Adama, Axel | 0% | 2025-01-23 | 45
Sécurisation de la transmission des données | Lamine, Adama, Axel | 0% | 2025-02-08 | 14
Tests de couverture et validation de la passerelle | Lamine, Adama, Axel | 0% | 2025-02-22 | 7
Analyse de données et Stockage
Choix des technologies de stockage et de traitement des données | Armel | 100% | 2024-11-24 | 7
développment de l'architecture de la base de données. | Armel | 50% | 2024-12-02 | 21
développment des algorithmes d'analyse de données | Armel | 0% | 2024-12-24 | 30
Implementation des fonctionnalités de prédiction | Armel | 0% | 2025-01-24 | 30
Validation et tests | Armel | 0% | 2025-02-23 | 14
Interface graphique
définition des besoins et des spécifications | Oumar | 100% | 2024-11-24 | 7
Prototypage de l'application | Oumar | 90% | 2024-12-02 | 14
devellopment du Front- End | Oumar | 0% | 2025-01-23 | 40
Intégration avec le backend et tests fonctionnels | Oumar | 0% | 2025-01-24 | 40
Validation et tests | Oumar | 0% | 2025-03-09 | 14
Gestion d'énergie
sélection et dimensionement des composants énergétiques | Axel, Romaric | 0% | 2024-12-15 | 21
Calculs des besoin énergétiques | Axel, Romaric | 0% | 2025-01-05 | 21
choix des sources d'énergie et integration | Axel, Romaric | 0% | 2025-01-26 | 30
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.